附件1

平远县2023—2027年城乡学校布局规划分年度工作任务表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实《平远县创建广东省基础教育高质量发展实验区实施方案（2023—2025年）》（平府办函〔2023〕38号），明确实施方案中与布局调整相关的工作任务。 | 县教育局、县财政局、县自然资源局、各镇人民政府 | 2023年底 |  |
| 2 | 制定并印发区域城乡教育共同体建设总体方案。 | 县教育局、各镇人民政府 | 2023年底 |  |
| 3 | 启动创建3个以上城乡教育共同体。 | 县教育局、各镇人民政府 | 2023年底 |  |
| 4 | 每所普通高中学校打造不少于1个特色课程群。 | 县教育局 | 2023年底 |  |
| 5 | 改扩建县第一小学，提供城区优质学位。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2023年底 |  |
| 6 | 按照工作方案部署，对标县域学前教育普及普惠督导评估标准要求实施攻坚行动，集中资源，逐项补齐短板。 | 县教育局等，各镇人民政府 | 2023—2025年 |  |
| 7 | 加快构建城乡教育共同体，配套建立共同体内部协调和共享共建机制，探索“师资同盘、教学同步、研训协同、考核一体”融合式发展。 | 县教育局、各镇人民政府 | 2023—2024年 |  |
| 8 | 完成创建3个以上城乡教育共同体。 | 县教育局等，各镇人民政府 | 2023—2024年 |  |
| 9 | 完成石正实验幼儿园（二期）建设，增加180个公办学前学位。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2024年底 |  |
| 10 | 利用债券资金动工新建城北实验幼儿园，优化城区公办园布局，保障优质学前学位供给。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2024年底 |  |
| 11 | 回收转制或改建中行、长田、热柘三镇民办园，办成镇公办中心幼儿园。 | 县教育局、县财政局等，相关镇人民政府 | 2024年底 |  |
| 12 | 实现“5085”普惠目标，规范化幼儿园比例达95%以上，幼儿园专任教师大专以上学历比例达83%以上，每个乡镇建有1所以上规范化公办中心幼儿园。 | 县教育局等，各镇人民政府 | 2024年底 |  |
| 13 | 利用债券资金动工迁建东石实验幼儿园新园区，保障优质学前学位供给。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2025年底 |  |
| 14 | 通过国家学前教育普及普惠县督导评估。 | 县教育局等，各镇人民政府 | 2025年初 |  |
| 15 | 改扩建县第三小学，提供城区优质学位。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2025年底 |  |
| 16 | 完成县中标准化建设。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局、县自然资源局等 | 2025年底 |  |
| 17 | 残疾儿童少年义务教育入学率达97%，其中接受送教服务对象不超过适龄残疾学生总数的10%。 | 县教育局等，各镇人民政府 | 2025年底 |  |
| 18 | 建设1所随班就读示范校。 | 县教育局等，各镇人民政府 | 2025年底 |  |
| 19 | 改扩建梅青中学，增设初中部，办成完全中学，解决城区初中布局及未来几年城区初中学位缺口。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2025年底 |  |
| 20 | 改善上举中心小学住宿条件，为有需求的高年级学生提供住宿。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2025年底 |  |
| 21 | 改扩建长田学校中学部学生宿舍楼，完善中学部寄宿条件。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2025年底 |  |
| 22 | 改扩建大柘中心小学，提供城区优质学位。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局 | 2027年底 |  |
| 23 | 义务教育阶段学校全面消除大班额。 | 县教育局 | 2027年底 |  |
| 24 | 普通高中每年实现大班额动态清零。 | 县教育局 | 持续推进 |  |
| 25 | 集中力量办好“三所学校”，促进农村教育质量提高。 | 县教育局、县发展改革局、县财政局、各镇人民政府 | 持续推进 |  |
| 备注：其他需持续推进的工作任务不在表中一一罗列。 |  |  |  |  |