## Sheet1
附表5 全域土地综合整治子项目安排表
单位：公顷、万元、年
序号 | 子项目名称 | 主管部门 | 申请立项部门 | 批复部门 | 子项目位置 | 子项目类型 | 建设规模 |  | 主要内容 | 计划投资 | [5 empty] | 计划立项年度 | 计划开工年度 | 计划完工年度 | 计划验收年度 | 实施第一年年度计划 |  |  |  |  | 实施第二年年度计划 |  |  |  |  | 备注 | 分工 | 图斑 | 备注-3.18日会议-钟县主持
[10 empty] | 总计 | 财政资金 | 社会资本 |  |  | 政府专项债 |  |  |  |  | 本年度计划投资 |  |  |  | 本年度计划建设规模 | 本年度计划投资 |  |  |  | 本年度计划建设规模
[12 empty] | 银行贷款 | 企业投资 | 其他投资 | [5 empty] | 总计 | 财政资金 | 社会资金 | 政府专项债 |  | 总计 | 财政资金 | 社会资金 | 政府专项债
1 | 2024年度石正镇耕地恢复项目 | 县自然资源局、石正镇人民政府、农业农村部门 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 安仁村、潭头村、先锋村、周正村、中东村、西湖村、南台村 | 农用地整理 | 16.6583 | 公顷 | 通过对非耕农用地整理，进行耕地集中整治恢复 | 374.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.81 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | [11 empty] | 国地 | 国地按任务分析+自然资源局-富祥-补充耕地-新铺第一批 | ①自然资源局-富祥3.21补充-近期已立项或实施项目-2020-2023年度垦造水田、补充耕地项目红线范围，选取合适项目纳入；注意结合表格信息（梅州市垦造水田项目实施情况统计表2024.2），剔除已验收的 ②目标先按5%增加，2035逐步增加至8%；注意：“补充耕地-新铺第一批”可以纳入。要扣除建设用地、农渠、道路等占用耕地的？ ③所形成的耕地指标分类统计-恢复耕地、新增耕地（可用于占补的）、新增水田
2 | 2024年度石正镇补充耕地项目 | 县自然资源局、石正镇人民政府、农业农村部门 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 先锋村、周畲村、周正村、安南村、先锋村 | 农用地整理 | 18.3625 | 公顷 | 通过对非耕农用地整理，进行耕地补充 | 1377.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.19 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | [11 empty] | 国地 | 自然资源局-富祥-2024年全域计划项目红线
3 | 2025年度石正镇补充耕地项目 | 县自然资源局、石正镇人民政府、农业农村部门 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 周正村、周畲村、正和村、安南村、先锋村、中东村、西湖村、坪湖村、石正村、安南村 | 农用地整理 | 31.7694 | 公顷 | 通过对非耕农用地整理，进行耕地补充 | 2382.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.71 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | [11 empty] | 国地 | 02农业农村局 | 按3.15的
4 | 高标准基本农田建设项目 | 县自然资源局、石正镇人民政府、农业农村部门 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 坪湖村、西湖村 | 农用地整理 | 44.9157 | 公顷 | 高标准农田改造提质工程 | 202.12 | 202.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | [11 empty] | 国地 | 02农业农村局 | 按3.15的
农用地整理项目 小 计 | [6 empty] | 111.7059 | - |  | 4336.83 | 202.12 | 0 | 0 | 0 | 4134.71 | -
5 | 石正镇增减挂钩项目 | 县自然资源主管部门 | 石正镇人民政府 | 平远县自然资源局 | 上丰村 | 建设用地整理 | 1.5226 | 公顷 | 建筑物拆除、土地平整、耕作层恢复、灌排设施等；实施过程应采用生态型土地整治技术，结合产业开发与村民生活需求，适当营造景观，以作为村民休憩空间或旅游服务配套设施 | 79.94 | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | [11 empty] | 国地 | 国地分析+自然资源局-富祥-2024年全域计划项目-可研-全域土地综合整治工程一期 | ①新铺镇、三圳镇、蓝坊镇的耕地保护聚集区建设项目图斑全部纳入
6 | 石正镇铁厂用地盘活项目 | 县自然资源主管部门 | 石正镇人民政府 | 平远县自然资源局 | 石正村 | 建设用地整理 | 4.1919 | 公顷 | 低效存量建设用地进行盘活利用，计划引进企业盘活用地 | 469.0613 | 469.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | [11 empty] | 国地 | 06水务局相关资料-补充资料3.11 | 先纳入，注意永农或耕地占补
7 | 石正镇水泥一厂用地盘活项目 | 县自然资源主管部门 | 石正镇人民政府 | 平远县自然资源局 | 周正村 | 建设用地整理 | 0.6489 | 公顷 | 低效存量建设用地进行盘活利用，计划引进企业盘活用地 | 72.61 | 72.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026
建设用地整理项目 小计 | [6 empty] | 6.3634 | - | - | 621.6113 | 621.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
8 | 镇级污水处理设施建设 | 县自然资源局、石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 坪湖村 | 乡村生态保护修复 | 0.124 | 公顷 | 新建占地约3000平方米的镇级污水厂，设计日处理能力2000d/t | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | [11 empty] | 国地 | 自然资源局-富祥-地质灾害治理 | ①按自然资源局-富祥3.21补充-地质灾害治理图斑.kml
9 | 石正镇污水管网提质提升工程 | 县自然资源局、石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 先锋河河堤 | 乡村生态保护修复 | 0.8637 | 公顷 | 在先锋河砌结单向河堤2公里，沿河堤靠边敷设污水主管网2公里，纳污范围涵盖西湖、先锋等村，服务面积约1.2平方公里，服务人口约8000人。 | 1002 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | [11 empty] | 国地 | 国地分析+自然资源局-富祥-2024年全域计划项目红线 | 按3.15
10 | 石正镇神子下石场生态修复项目 | 县自然资源局、石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 棉羊村 | 乡村生态保护修复 | 10.674 | 公顷 | 包括地形重塑、土壤重构、植被恢复与管护、地质安全隐患消除 | 320.22 | 320.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | [11 empty] | 国地 | 03林业局-20240308 蕉岭县林业局全域土地调研 | ①改为抚育工程，选出抚育工程部分的图斑；项目已做完种树，只剩下抚育阶段
11 | 一河两岸升级打造 | 石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 西湖村、坪湖村、安仁村、安南村 | 乡村生态保护修复 | 3.5988 | 公顷 | 盘活水打坝地块。实施安南、安仁河堤及道路建设 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | [11 empty] | 国地 | 03林业局-20240308 蕉岭县林业局全域土地调研 | 按3.15
乡村生态保护修复项目 小计 | [6 empty] | 15.2605 | —— | - | 7322.22 | 7322.22 | 0 | 3000 | 0 | 0 | -
12 | 石正镇美丽圩镇建设项目 | 石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 圩镇范围 | 风貌提升及历史文化保护 | 78.2336 | 公顷 | 1.石正镇生活垃圾分类及收运提质提升工程;2.六乱整治项目;3.石正镇“三线”治理提质提升工程;4.石正镇美丽示范主街建设;4.物业巿场升级改造工程;5.绿美生态小公园和绿化美化工程;6.长者食堂建设;7.农贸市场及圩镇道路提质提升工程;8.石正镇圩镇停车场建设工程;9.道路交通照明设施安全和服务设施提质提升工程;10.石正镇圩镇消防栓建设工程；11.美丽乡镇入口标志建设工程；12.石正镇美丽圩镇客厅建设工程 | 3338 | 2205 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 8000 | [9 empty] | 精品工程 | 家婷 | 02农业农村局-无矢量范围就参考规划/可研文件大致框出来 | 提取部分项目，不与其他项目重叠
风貌提升及历史文化保护项目 小计 | [6 empty] | 78.2336 | —— | - | 3338 | 2205 | 0 | 1133 | 0 | 0 | -
13 | 千亩方全域整治项目 | 县自然资源局、石正镇人民政府、农业农村部门 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 坪湖村、西湖村、东台村、南台村、石正村 | 产业导入 | 98.4761 | 公顷 | 1.高标准农田建设工程；2.一河两岸生态修复工程；3.拆旧复垦项目；4.农业综合体建设工程；5.农产品加工基地 | 2954.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954.28 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 1500 | [9 empty] | 精品工程 | 家婷 | 自然资源局-富祥-2024年全域计划项目-可研-全域土地综合整治工程一期 | 镇里/农业农村部门补充项目选址与范围线
产业导入项目 小计 | [6 empty] | 98.4761 | —— |  | 2954.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954.28 | - |  |  |  | 1500
14 | 工业园至上丰道路建设工程 | 石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 中东村、马山村、下丰村 | 公共服务与基础设施建设 | 3.062 | 公顷 | 新建工业园至上丰产业道路 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 1100 | [10 empty] | 逸飞 | 先百度-找出地块 | 缺项目红线；补充红线或直接影像图框出
15 | 省道S255线到南台酒厂道路建设工程 | 石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 东台村、南台村 | 公共服务与基础设施建设 | 1.2754 | 公顷 | 新建省道S255线到南台酒厂道路 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2026 | 2026 | [11 empty] | 逸飞 | 自然资源局-富祥-2024年全域计划项目红线
16 | 石正镇一河两岸道路提质提升工程 | 平远县文化广电旅游体育局 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 石正河 | 公共服务与基础设施建设 | 3.8913 | 公顷 | 对S225至征东桥双向河堤路长约4公里进行黑底化升级，完善道路标识及路灯照明，减少路面扬尘，提高安全系数，建成1条辐射范围广、受益群众多的美丽农村路。 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | [11 empty] | 逸飞 | 自然资源局-富祥-2024年全域计划项目红线
公共服务与基础设施建设项目 小计 | [6 empty] | 8.2287 | —— |  | 2920 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
17 | 石正镇村民集中建房示范项目 | 石正镇人民政府 | 石正镇人民政府 | 平远县发展和改革局 | 石正村 | 其他（乡村振兴） | 0.9033 | 公顷 | 石正镇村民集中建房示范点 | 1083.96 | 1083.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | [10 empty] | 精品工程 | 逸飞 | 镇补充资料 | 缺项目红线；补充红线或直接影像图框出
其他项目 小计 | [6 empty] | 0.9033 | —— |  | 1083.96 | 1083.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
合计 |  | —— | —— | —— | —— | —— | 319.1715 | —— | —— | 22576.9013 | 14354.9113 | 0 | 4133 | 0 | 7088.99 | -
注：1.项目位置具体到村名； 2.本表不涉及军事国防、交通、能源等重大项目。 3.子项目类型：分为农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复、风貌提升和历史文化保护、产业导入、公共服务与基础设施建设、其他七个类型。 | [32 empty] | 补充典型镇、典型村建设内容与项目范围