## Sheet1
附件2：
平远县“十二五”重点建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2010年底完成投资 | “十二五”投资计划 |  |  | 备注
[9 empty] | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力
| 总 计 | 103项 |  |  |  |  | 3201511 | 144675 | 2795595
| 一、产业发展工程 | 35项 |  |  |  |  | 1156423 | 115820 | 1005603
| （一）农业 | 7项 |  |  |  |  | 118100 | 13320 | 89780
1 | 平远县南药科技产业工程项目 | 广东南台药业有限公司 | 续建 | 规划面积2000亩，建设中药原料基地、世界非物质文化遗产广东凉茶的最大原料基地及10万亩中药材种植基地等 | 2010-2016 | 自筹 贷款 | 50000 | 5000 | 30000 | 建设：国家级技术中心“南药资源科学与工程研究中心”；南药制剂研发中心；南药植物提取中心；南药植物品种鉴赏园区；南药健康食品生产区；南药精致饮片工业区；南药中成药工业区；中医药文化养生旅游示范基地 | 年新增产值12000万元以上 | ★
2 | 飞龙果业2000吨脐橙冷冻浓缩橙汁生产加工项目 | 梅州市飞龙果业有限公司 | 续建 | 建设2000吨脐橙橙汁生产线；建设10000平方米橙汁生产厂房；建设配套设施 | 2009-2012 | 自筹 贷款 | 9100 | 3000 | 6100 | 橙汁浓缩冷冻中心橙肉橙皮综合利用 | 新增20000吨脐橙处理能力，增加主营业务收入15000万元 | ★
3 | 新大地油茶深加工 | 广东新大地生物科技股份有限公司 | 续建 | 建设内容包括年产2000吨精炼茶油及油茶副产物综合利用 | 2010-2012 | 拟上市募集资金 | 9000 | 2500 | 6500 | 新增年加工15000吨茶饼浸出生产线1条，年加工4000吨茶籽压榨生产线1条，年产2000吨精炼茶油生产线1条及年产1000吨茶皂素洗涤品生产线1条 | 精炼茶油1575吨、茶皂素洗涤品1000吨 | ★
4 | 金穗有机生态园 | 梅州金穗生态农业发展有限公司 | 续建 | 4800亩 | 2008-2012 | 自筹 | 8000 | 1800 | 6200 | 水坝建设、2400亩山地改造及道路等附属设施 | 新增有机米200吨、蔬菜60吨及其它农副产品100吨
5 | 平远益农公司建设项目 | 平远益农养殖有限公司 | 续建 | 年出栏300万羽商品鸭 | 2010-2015 | 自筹 | 3000 | 20 | 2980 | 公司总部、种鸭场、肉鸭养殖场建设 | 年出栏300万羽商品鸭
6 | 深圳永桦果业二期工程 | 平远县桂之源实业发展有限公司 | 续建 | 新建厂房一栋3600平方米，新建冻库2000平方米 |  | 自筹 | 4000 | 1000 | 3000 | 生产线一条、厂房二间 | 新增加工能力25000吨
7 | 平远县农产品交易市场和加工创业基地建设 | 县农业局 | 新建 | 规划占地600亩，建农产品交易市场、研发中心、商务中心、高标准农产品加工区、农特产品高科技产业园区 | 2011-2015 | 多方筹集 | 35000 |  | 35000 | 主要建设交易场馆主体工程，完善基础设施
| (二)工业 | 17项 |  |  |  |  | 638700 | 60600 | 558100
8 | 船用柴油机机体、曲轴等大型铸件 | 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 续建 | 新建厂房35000平方米，年生产机械铸件5万吨及机械加工 | 2009-2012 | 自筹 | 50000 | 22000 | 28000 | 机械铸造、加工及模具制造车间、宿舍、办公楼、机械设备 | 机械加工装备生产线、模具制造生产线 | ★
9 | 年产5万吨汽车轮毂生产线 | 梅州五指石汽车配件有限公司 | 续建 | 与BPW车轴公司合作兴建年产5万吨汽车轮毂 | 2010-2012 | 自筹 | 12000 | 3000 | 9000 | 完善生产线、厂房、机械设备 | 达到设计规模 | ★
10 | 年产5万吨汽车制动鼓生产线 | 梅州洪裕汽车配件制造有限公司 | 续建 | 与BPW车轴公司合作兴建年产5万吨汽车制动鼓 | 2010-2015 | 自筹 | 12000 | 1600 | 10400 | 完成生产线扩建，设备安装形成生产规模 | 形成年产5万吨制动鼓生产线
11 | 亚力盛电子器材 | 梅州亚力盛电子有限公司 | 续建 | 年产1亿元电子器材 | 2008-2011 | 自筹 | 9000 | 6000 | 3000 | 扩大生产能力，新建车间、宿舍及设备 | 电子器材生产线
12 | 稀土深加工 | 平远县三协稀土冶炼有限公司 | 续建 | 年产4500吨钕铁硼等磁性材料 | 2010-2012 | 自筹 | 33000 | 6000 | 27000 | 厂房、办公楼、生产设备
13 | 稀土合金材料 | 平远县长盛实业有限公司 | 续建 | 年产2000吨稀土合金 | 2010-2012 | 自筹 | 12000 | 3000 | 9000 | 厂房、生产设备 | 年产2000吨稀土合金材料
14 | 瓷土深加工 | 新和矿业有限公司 | 续建 | 瓷土开采与深加工 | 2009-2013 | 自筹 | 35000 | 9000 | 26000 | 瓷土开采与深加工
15 | 平远县生态工业园基础设施建设 | 县工业园管理办公室 | 续建 | 6000亩 | 2009-2013 | 多方筹集 | 50000 | 10000 | 40000 | 征地、拆迁，区内道路等基础设施建设
16 | 谷物杂粮营养食品 | 广东帅尔实业有限公司 | 新建 | 5000吨/年营养饮料 | 2011-2012 | 自筹 | 13000 |  | 13000 | 建设厂房、宿舍、设备 | 5000吨/年营养食品（液体） | ★
17 | 日产4500吨新型干法旋窑水泥生产线技术改造 | 平远县裕兴万年水泥实业有限公司等企业 | 新建 | 日产4500吨熟料 | 2011-2013 | 自筹 | 69000 |  | 69000 | 土地及厂房建设、生产设备 | 135万吨/年水泥 | ★
18 | 稀土深加工基地 | 广东省广晟有色金属集团公司 | 新建 | 稀土新材料及应用系列产品开发 | 2011-2015 | 自筹 | 100000 |  | 100000 | 建设钕铁硼、储氢、发光等稀土新材料及应用基地 |  | ★
19 | LED芯片、外延片生产 | 广东勤德信科技发展有限公司 | 新建 | 年产值10亿元LED芯片，用地400亩 | 2011-2015 | 自筹 | 40000 |  | 40000 | 厂房、办公楼、设备 | LED芯片年产值10亿元 | ★
20 | 纳米碳酸钙及系列产品生产项目 | 梅州五指石科技有限公司 | 新建 | 年产纳米碳酸钙系列产品5万吨 | 2011-2013 | 自筹 | 10200 |  | 10200 | 建设厂房、宿舍、设备 | 形成年产5万吨纳米碳酸钙系列产品生产线
21 | 年产4万吨大型铸钢件、机械加工及机械装备生产线 | 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 | 新建 | 年产4万吨大型铸钢件、机械加工及机械装备 | 2011-2015 | 自筹 | 50000 |  | 50000 | 年产4万吨优质铸钢件、机加工及装备生产线 | 年产4万吨优质铸钢件
22 | 茶粕深加工 | 广东新大地生物科技有限公司 | 新建 | 年产1500吨生物肥料、农药 | 2011-2012 | 自筹 | 3500 |  | 3500 | 生产车间、设备 | 形成年产1500吨生物农药生产线
23 | 石英硅综合开发工程 | 县招商引资办公室 | 新建 | 石英石开采、深加工，新建光伏玻璃厂 | 2011-2015 | 自筹 | 100000 |  | 100000 | 石英硅开采及深加工生产线建设
24 | 差干钼等多金属矿开发 | 广东省核工业地质局二九二大队 | 新建 | 钼等多金属矿开采与深加工 | 2011-2016 | 自筹 | 40000 |  | 20000 | 探矿、开采及加工
| （三）服务业 | 11项 |  |  |  |  | 399623 | 41900 | 357723
25 | 平远县南台卧佛山文化旅游产业园 | 县旅游局 | 续建 | 4平方公里 | 2010-2015 | 多方筹集 | 100000 | 8000 | 92000 | 大佛寺等 | 建成AAAA级景区 | ★
26 | 平远县五指石AAAA级景区生态旅游产业园(含酒店) | 县旅游局 | 续建 | 33平方公里 | 2010-2015 | 多方筹集 | 100000 | 5000 | 95000 | 游客服务中心、休闲度假村等 | 建成AAAA级景区 | ★
27 | 平远县南台温泉旅游开发项目 | 县旅游局 | 续建 | 休闲、居住、温泉、酒店为一体的生态农业、旅游观光 | 2010-2016 | 自筹 | 100000 | 3000 | 97000 | 酒店、温泉、住宅 |  | ★
28 | 平远县优山美地五星级酒店及商业广场建设 | 平远县盛世富港房地产开发有限公司 | 续建 | 五星级酒店及商业广场、步行街，建筑面积7万平方米 | 2009-2012 | 自筹 | 40000 | 15500 | 24500 | 网球场、国际宴会厅等 |  | ★
29 | 锦绣客家旅游产业园（飞龙脐橙产业园） | 梅州市飞龙果业有限公司 | 续建 | 3平方公里 | 2009-2012 | 自筹 | 8000 | 1500 | 6500 | 游客服务中心、客家特色建筑群，种植植物质种林 |  | ★
30 | 广东南台山国家森林公园建设项目 | 县林业局 | 续建 | 3.2万亩 | 2006-2015 | 申请上级补助 | 19623 | 7700 | 11923 | 基础设施建设、林分改造、生态功能区建设 | 实现园区树种多样化、功能区生态效益提高
31 | 平远县乡村旅游驿站建设项目 | 县旅游局 | 续建 | 占地12000平方米 | 2009-2012 | 申请上级补助 | 6000 | 600 | 5400 | 旅游公路，停车场、标识牌等
32 | 广东省四大银行金库旧址保护与开发项目 | 县旅游局 | 续建 | 整体保护和维修金库旧址 | 2010-2012 |  | 3000 | 300 | 2700 | 广东省四大银行金库旧址整修、布展
33 | 红军纪念园二期 | 仁居镇人民政府 | 续建 | 计划用地2万平方米 | 2010-2012 | 多方筹集 | 3000 | 300 | 2700 | 建设客家特色一条街 | 增加旅游人员5万人
34 | 热柘温泉度假村建设 | 县旅游局 | 新建 | 休闲、居住、温泉、酒店为一体的生态农业、旅游观光 | 2011-2016 | 企业自主投资 | 8000 |  | 8000 | 酒店、温泉、住宅
35 | 河头乡村游 | 梅州市山水缘旅游开发有限公司 | 新建 | 计划用地面积670亩 | 2011-2020 | 自筹 | 12000 |  | 12000 | 青山寨开发、七子岌柴米古道开发、清水河谷旅游休闲山庄、农家乐休闲旅游基地建设
| 二、宜居城乡工程 | 9项 |  |  |  |  | 291116 |  | 241116
36 | 优山美地二期 | 平远县盛世富港房地产开发有限公司 | 续建 | 用地面积166600平方米，建筑面积86677平方米 | 2010-2012 | 自筹 | 5616 |  | 5616 | 商住 |  | ★
37 | 平城花园二期 | 平远平城投资实业有限公司 | 续建 | 用地面积81374平方米，建筑面积52745平方米 | 2010-2012 | 自筹 | 5000 |  | 5000 | 商住 |  | ★
38 | 平远县盈丰商住城 | 梅州市浩国盈丰发展有限公司 | 新建 | 用地面积155892平方米，建筑面积415311平方米 | 2011-2016 | 自筹 | 80000 |  | 80000 | 市政道路、区内公共设施、商住、公园 |  | ★
39 | 平远县金色华府 | 广东宜华房地产开发有限公司 | 新建 | 用地面积56935平方米，建筑面积160193平方米 | 2011-2016 | 自筹 | 32500 |  | 32500 | 市政道路、区内公共设施、商住、公园 |  | ★
40 | 平远县桂园小区 | 县住房和城乡规划建设局 | 新建 | 用地面积36057平方米，建筑面积65175平方米 | 2011-2016 | 市县补助及企业自筹 | 20000 |  | 20000 | 市政道路、拆迁、区内公共设施、商住 |  | ★
41 | 平远县旧城核心区三旧改造 | 县住房和城乡规划建设局 | 新建 | 用地面积59994平方米，建筑面积216140平方米 | 2011-2016 | 自筹 | 40000 |  | 40000 | 市政道路、区内公共设施、商住、公园
42 | 城北新区开发项目 | 县住房和城乡规划建设局 | 新建 | 新建河岭嶂省级森林公园平整土地、广场等市政基础建设 | 2011-2016 | 自筹 | 100000 |  | 50000 | 新建河岭嶂省级森林公园平整土地、广场等市政基础建设
43 | “三边”整治和“绿道”建设工程 | 县交通运输局、住房和城乡规划建设局、林业局等 | 新建 | 对全县各镇“山边、水边、路边”进行整治，建设“绿道” | 2011-2015 | 多方筹集 | 3000 |  | 3000 | 对全县各镇“山边、水边、路边”进行整治，打造长田至五指石“绿带”，在“绿带”上建设“绿道”示范点，建设70公里自驾车游“绿道”，自行车健身休闲“绿道”30公里，远足“绿道”20公里
44 | 八尺镇圩镇改造工程 | 八尺镇人民政府 | 新建 | 规划总占地130亩 | 2011-2015 | 多方筹集 | 5000 |  | 5000 | 新市场、国道两旁规划建设新农村
| 三、电网建设工程 | 4项 |  |  |  |  | 99900 |  | 99900
45 | 110kV城南输变电工程 | 梅州供电局 | 新建 | 主变一台40MVA，110kV线路6公里 | 2011-2015 | 广东电网公司专项资金 | 6000 |  | 6000 | 建设变电站一座，主变一台40MVA，110kV线路6公里 | 新增供电能力3.2万kW左右 | ★
46 | 110kV八尺输变电工程 | 梅州供电局 | 新建 | 主变一台40MVA，110kV线路56公里 | 2011-2015 |  | 8900 |  | 8900 | 建设变电站一座，主变一台40MVA，110kV线路56公里 | 新增供电能力3万kW左右
47 | 电力配网改造工程 | 县供电局 | 新建 | 对全县配网进行第二期农网升级改造 | 2011-2015 |  | 35000 |  | 35000 | 对全县配网进行第二期农网升级改造
48 | 项山甑风力发电项目 | 广东嘉兴电力工程有限公司 | 新建 | 装机容量5万千瓦 | 2011-2015 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 | 完成5万千瓦风力发电机装机并网发电
| 四、综合交通工程 | 20项 |  |  |  |  | 1263722 | 9850 | 1167631
49 | G206线平远县环北路口至超南段改建工程 | 县公路局 | 续建 | 一级路7.4km | 2010-2011 | 省补助及地方自筹 | 6567 | 4000 | 2567 | 路面、路基 |  | ★
54 | X038线白岭至泗水段二级公路改建工程 | 县公路局 | 改建 | 7.02km | 2014-2015 |  | 3510 |  | 3510 | 工可、施工图、路基、路面
50 | 平远县南台温泉度假村旅游公路 | 县交通运输局 | 续建 | 二级12.8km | 2010-2012 | 上级拔款及自筹 | 3200 | 1950 | 1250 | 路基、路面、桥涵
51 | 石正南台至大河背公路 | 县交通运输局 | 续建 | 二级16.8km | 2010-2011 |  | 4000 | 2600 | 1400 | 路基、路面、桥涵
52 | 城南新区路网 | 县交通运输局 | 续建 | 二级8km | 2011-2015 |  | 3000 | 300 | 2700 | 路基、路面、桥涵
53 | 工业园路网 | 县交通运输局 | 续建 | 一级3.5km，二级4.8km | 2011-2015 |  | 5000 | 1000 | 4000 | 路基、路面、桥涵
55 | X039线长田至热柘 | 县交通运输局 | 改建 | 二级11.0km | 2011-2012 | 上级拔款及自筹 | 3000 |  | 3000 | 路基、路面、桥涵
56 | S331线差干至仁居段 | 县交通运输局 | 改建 | 二级14.0km | 2014-2016 |  | 3000 |  | 3000 | 路基、路面、桥涵
57 | 济广高速（平远段） | 县交通运输局 | 新建 | 高速40km | 2011-2014 | 国家投资 | 300000 |  | 300000 | 路基、路面、桥涵 |  | ★
58 | 鹰梅铁路（平远段） | 县交通运输局 | 新建 | 40km | 2011-2015 |  | 340000 |  | 340000 | 路基、路面、桥涵 |  | ★
59 | 梅平高速（平远段） | 县交通运输局 | 新建 | 高速28km | 2013-2016 | 省投资 | 196000 |  | 196000 | 路基、路面、桥涵 |  | ★
60 | 八尺至武平十方高速连接线（天汕与济广连接） | 县交通运输局 | 新建 | 高速38km | 2015-2018 | 国家投资 | 285000 |  | 285000 | 路基、路面、桥涵
61 | 县城外环路（大环东路及大柘至河岭公路） | 县公路局 | 新建 | 一级20.0km | 2012-2017 | 上级拔款及自筹 | 7000 |  | 4000 | 路基、路面、桥涵 |  | 国道改线项目
62 | 长田至石正公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级12.8km | 2012-2013 |  | 4100 |  | 4100 | 路基、路面、桥涵
63 | 高速公路与G206线连接线 | 县交通运输局 | 新建 | 二级6.4km | 2011-2013 |  | 5000 |  | 5000 | 路基、路面、桥涵
64 | 平远南北通道 | 县交通运输局 | 新建 | 二级32.8km | 2014-2017 |  | 13120 |  | 5000 | 路基、路面、桥涵
65 | G206线牛挨石至长庆段一级公路改建工程 | 县公路局 | 改建 | 53km | 2015-2019 | 省补助及地方自筹 | 42400 |  | 4240 | 工可、施工图等施工前期工作 |  | ★预备
66 | S332线东石至大柘段一级公路改建工程 | 县公路局 | 改建 | 13.64km | 2015-2016 |  | 13400 |  | 2600 | 工可、施工图等施工前期工作及路基工程 |  | ★预备
67 | S225线大柘至石正段一级公路改建工程 | 县公路局 | 改建 | 19.75km | 2017-2019 |  | 19400 |  | 194 | 工可、施工图等施工前期工作 |  | ★预备
68 | S331线仁居至八尺段二级公路改建工程 | 县公路局 | 改建 | 14.2km | 2019-2020 |  | 7025 |  | 70 | 工可、施工图等施工前期工作 |  | 预备
| 五、水利建设工程 | 16项 |  |  |  |  | 159919 | 6200 | 153719
69 | 高峰滩灌区改造工程 | 县水务局 | 续建 | 灌溉2.6万亩，渠道总长51.67km | 2010-2011 | 省补助及自筹 | 6234 | 3000 | 3234 | 加固维修渠系建筑物、渠道三面光 |  | ★
70 | 仁居河堤围建设工程 | 县水务局、仁居镇政府 | 续建 | 3.5公里 | 2010-2011 | 中央及省补助 | 3200 | 200 | 3000 | 河堤建设、河道清理、引水圳道整治等，工程占地22.8公顷
71 | 防洪堤市政配套 | 县城防洪堤围建设项目管理部 | 续建 | 9km | 2010-2012 | 财政 | 8000 | 3000 | 5000 | 堤路、石栏杆、绿地、排水、照明
72 | 平远县大柘河小流域综合治理 | 县水务局 | 新建 | 防洪灾害、防地质灾害、水土流失治理、生态建设及灌区改造等 | 2011-2013 | 政府投资 | 56085 |  | 56085 | 生态修复、水土流失治理、河道整治，工程占地24.24公顷 |  | ★
73 | 富石水库灌区改造工程 | 县水务局 | 新建 | 灌溉2万亩，渠道总长51.15km | 2011-2015 | 省补助及自筹 | 6356 |  | 6356 | 加固维修渠系建筑物、渠道三面光，工程占地5.32公顷 |  | ★
74 | 平远县凤池水库工程 | 县水务局 | 新建 | 坝高38m，正常蓄水位194m，相应库容1337万立方米 | 2013-2015 | 中央及省补助 | 16600 |  | 16600 | 大坝、溢洪道、输水涵等，工程占地121.85公顷 |  | ★
75 | 河头河堤围建设工程 | 县水务局 | 新建 | 河道整治长15km，河道清淤疏浚4.5km | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 河堤建设、河道清理等，工程占地28.5公顷
76 | 柚树河堤围建设工程 | 县水务局 | 新建 | 河道整治长20km，河道疏浚8km | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 河堤建设、河道清理等，工程占地38.0公顷
77 | 石正河堤围建设工程 | 县水务局 | 新建 | 河道整治长10km，河道疏浚4km | 2011-2015 | 中央及省补助 | 3000 |  | 3000 | 河堤建设、河道清理等，工程占地19.0公顷
78 | 东石河堤围建设工程 | 县水务局 | 新建 | 河道整治长9km，河道疏浚3km | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 河堤建设、河道清理等，工程占地17.1公顷
79 | 大柘河堤围建设工程 | 县水务局 | 新建 | 河道整治长20km，河道疏浚7.5km | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 河堤建设、河道清理等，工程占地19.95公顷
80 | 差干河堤围建设工程 | 县水务局 | 新建 | 河道整治长18km，河道疏浚6.9km | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 河堤建设、河道清理等，工程占地28.5公顷
81 | 县城供水管网改造 | 自来水公司 | 新建 | 37km | 2011-2016 | 财政补助及企业自筹 | 3899 |  | 3899 | 城区供水管网建设与改造
82 | 第二水厂及引水总管 | 自来水公司 | 新建 | 3万吨/日 | 2012-2015 | 财政 | 4600 |  | 4600 | 水厂设施及总管 | 3万吨/日
83 | 小型农田水利重点县 | 县水务局 | 新建 | 小型圳道 | 2011-2015 | 中央及省补助 | 7500 |  | 7500 | 加固维修渠系建筑物、渠道三面光防渗
84 | 村村通自来水 | 县水务局 | 新建 | 19.63万人 | 2011-2015 | 省补助 | 29445 |  | 29445 | 净水设备、铺设管网、建水池等
| 六、科教文化工程 | 8项 |  |  |  |  | 35900 | 2000 | 33900
85 | 程旼文化旅游产业园 | 县旅游局、文化广电新闻出版局 | 续建 | 5平方公里 | 2009-2015 | 申请上级补助 | 10000 | 2000 | 8000 | 场馆扩展功能室、程旼故居二期工程等 | 收藏、展览 | ★
86 | 平远县第四小学 | 县教育局 | 新建 | 16000㎡ | 2011-2015 | 省市县拨款 | 6300 |  | 6300 | 征地、校舍、运动场等 | 2000个学位 | ★
87 | 平远县第二幼儿园 | 县教育局 | 新建 | 7000㎡ | 2011-2015 |  | 4000 |  | 4000 | 征地、校舍、活动场 | 1000个学位
88 | 平远县博物馆 | 县文化广电新闻出版局 | 新建 | 2500平方米 | 2011-2015 | 省市县拨款 | 3000 |  | 3000 | 主要功能四室及设备 | 收藏、展示、研究
89 | 平远县文化馆 | 县文化广电新闻出版局 | 新建 | 3000平方米 | 2011-2013 |  | 3000 |  | 3000 | 主要功能场室及设备 | 群文辅导、群文、创作、展览排练、表演
90 | 平远县图书馆 | 县文化广电新闻出版局 | 新建 | 3000平方米 | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 主要功能场室及设备 | 借书室、流动室、少儿室、信息中心、报到室
91 | 镇级文化站 | 县文化广电新闻出版局、各镇政府 | 新建 | 12个镇 | 2011-2015 |  | 3600 |  | 3600 | 主要功能场室设施及设备 | 广场、舞台、图书阅览、展览、文艺辅导、培训
92 | 平远县档案馆 | 县档案局 | 新建 | 6000平方米 | 2011-2015 |  | 3000 |  | 3000 | 主要功能场室及设备 | 档案资料保管及档案查阅利用
| 七、生态环保工程 | 10项 |  |  |  |  | 190031 | 10805 | 89226
93 | 平远南岭山地森林生态及生物多样性功能区保护与建设项目 | 县林业局、环保局、农业局等 | 续建 | 生物多样性保护及生态建设和发展生态经济 | 2010-2015 | 中央、省补助及地方自筹 | 150000 | 10000 | 50000 | 建设生态保护，生态产业工程 |  | ★
94 | 县城垃圾卫生填埋场 | 新城建设投资有限公司 | 续建 | 250万吨 | 2010-2012 | 财政 | 6998 | 505 | 6493 | 场底、污水处理、水保设施等 |  | ★
95 | 县城截污管网 | 自来水公司 | 续建 | 10.7km | 2010-2012 | 中央省县财政 | 4300 | 300 | 4000 | 管网建设 | 增加9公里
96 | 平远县城污水厂污泥处理处置工程 | 县环境保护局 | 新建 | 日处理50吨污泥 | 2012-2015 | 环保资金、自筹 | 3200 |  | 3200 | 建设50吨/日污泥处置项目，服务县城日处理一万吨污水处理厂，采用填埋方式
97 | 平远县县域农村生活垃圾治理项目 | 各镇政府 | 新建 | 各镇生活垃圾治理 | 2011-2015 | 环保资金、自筹 | 7000 |  | 7000 | 建造垃圾收集池、垃圾中转站，购买垃圾运输车辆，绿化美化以及道路工程 | 生活垃圾处理
98 | 平远县农村饮用水源地治理项目 | 各镇政府 | 新建 | 饮用水源地绿化、净化、标准化 | 2011-2015 |  | 4033 |  | 4033 | 农村饮用水源地截污及隔离设施建设、标志设置 | 饮水安全
99 | 平远县韩江水源涵养林建设 | 县林业局 | 新建 | 25000亩 | 2011-2015 | 申请上级补助 | 3250 |  | 3250 | 营造水源涵养林，涵养水源
100 | 平远县林分改造项目 | 县林业局 | 新建 | 25000亩 | 2011-2015 |  | 3250 |  | 3250 | 改造低产低效林，增加森林效益
101 | 平远县林业有害生物综合防控体系基础设施建设 | 县林业局 | 新建 | 全县 | 2011-2015 |  | 3500 |  | 3500 | 保护森林资源和生态安全
102 | 平远县生物防火林带建设项目 | 县林业局 | 新建 | 1500公里 | 2011-2015 |  | 4500 |  | 4500 | 保护森林资源、提高生态效益
| 八、社会保障工程 | 1项 |  |  |  |  | 4500 |  | 4500
103 | 平远县中医院迁建工程 | 县中医院 | 迁建 | 建筑面积8000平方米 | 2011-2015 | 中央资金等 | 4500 |  | 4500 | 门急诊、住院、办公等用房建设，增购设备
备注：1、★标记的项目是已列入《梅州市“十二五”重点建设项目计划表》的项目,共35项。 2、因部分项目属前期准备阶段,建设单位不能确定,责任单位为相关职能部门,负责项目实施的牵头协调。