## Sheet1
附件
广州大学、广东邮电职业技术学院、平远县“双百行动”2025年合作共建项目任务清单
序号 |  |  | 组团结对高校院所 | 项目名称 |  | 是否重点项目 | 涉及典型县镇村 | 项目类型 （下拉选择） | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目背景 | 项目内容和落实举措 | 主要任务目标（量化指标） | 联系人（职务）和联系方式 | 备注
| 地级市 | 结对县（市、区） |  |  | 项目实施单位（高校院所）
1 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 钙基产品开发 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 是 | 石正镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2024年1月 | 2025年12月 | 平远县拥有优质的钙矿资源，形成了以重质碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙等为主的钙基产品，针对平远县现有钙基产品的生产工艺进行研究，开发提升钙基产品的质量，降低生产能耗，改善生产环境的新工艺和新技术，提升企业的竞争力。 | 依托广州大学化学化工学院专家团队科研力量和广东邮电学院培源资源，推进钙基产品研发和从业人员技能培训。 | 总体目标：针对平远县现有钙基产品的生产现状，进行技术革新，强化技能培训，降低能耗，提高产品质量，帮助平远钙基产品生产企业研发高性价比碳酸钙，形成新工艺和新技术，提升企业竞争力。 年度任务：在2024年开展研究的基础上，2025年进行中试研究，将新技术应用到工业生产中，促进企业的技术进步。 | 韩立（平远县科工商务局副局长）13502530959 刘自力（广州大学化学化工学院教授、博导）13342896671 吴广浩（广邮党群工作处）17896428615
2 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 酒糟处理及再利用研究 | 广州大学 | 否 | 八尺镇 | 强化产业发展科技支撑 | 2024年11月 | 2025年12月 | 酒糟处理及再利用是制约平远县酿酒业发展的难点和重要因素，实现酒糟处理及再利用成为酿酒企业的迫切需求。 | 依托广州大学环境科学与工程学院等相关专家团队科研力量，以大客丰酒厂为试点，推进酒糟处理及再利用研究。 | 总体目标：以大客丰酒厂为试点，推进酒糟处理及再利用研究，为平远酿酒业提供解困增效方案。 年度任务：2024年11-12月开展实地调研和酒糟样品成分检测，2025年开展酒糟残渣的低成本合成动物饲料、有机肥料研究，探索酒糟废水的在利用及处理研究。 | 温华标（大客丰酒厂总经理）13600253849 龙建友（广州大学环境学院教授）13570339968
3 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 百香果、禾米等作物提质技术应用研究 | 广州大学 | 否 | 八尺镇黄沙村 | 强化产业发展科技支撑 | 2024年11月 | 2025年12月 | 平远县八尺镇正在创建省级创新农业专业镇，帮助八尺镇366等农业龙头企业，开展百香果、禾米等作物提质技术应用研究，推动当地农业产业高质量可持续发展。 | 依托广州大学环境科学与工程学院等相关专家团队科研力量，推进农作物种植技术革新。 | 总体目标：建设校企帮扶合作基地，指导平远366等农业种植企业，进行种植技术革新、富硒土壤培养、现代化农业管理、营销推广、产品包装设计等多方面技术支持和研究，帮助平远农业种植企业打造富硒农产品，提高产品品质，提高企业竞争力； 年度任务：在前期开展土壤检测等实地调研基础上，2025年逐步将现代化农业技术应用到生产中，促进企业的技术进步。 | 韩立（平远县科工商务局副局长）13502530959 龙建友（广州大学环境学院教授）13570339968 朱慧（广州大学管理学院副院长）13480209757 苏凡博（广州大学新闻与传播学院副教授）13826490051
4 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 规划打造红色文化和乡村旅游品牌 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 是 | 仁居镇 | 强化城乡规划建设服务 | 2023年11月 | 2025年12月 | 平远县拥有丰富红色文化和历史遗产，目前平远的乡村文旅产业发展相对滞后，缺乏有效的规划和管理，未能充分发挥其资源优势。借助高校人力资源，以仁居镇为试点，整合文化和旅游资源，提升乡村的文化价值和经济价值，促进乡村经济的可持续发展。 | 依托广大、广邮人才资源，以仁居镇为试点，帮扶平远县规划红色文化旅游项目、文创产品，加快推进平远县乡村文旅产业发展。 | 总体目标：推进平远文旅产业发展。 1.结合仁居镇现有农文旅资源，指导仁居镇规划打造红色农文旅项目； 2.帮助开展红色文创产品设计开发； 3.指导谋划红色研学旅游项目； 4.帮助仁居镇设计乡村节点的风貌提升方案 年度任务：在前期取得初步成效的基础上，2025年进一步深化拓展。 | 钟燕娜（平远文广旅体局）18125551321 陈锦棠（广州大学建筑与城市规划学院副院长）15088050942 刘涛（广邮经营管理部、培训二部）15813314608
5 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 规划打造石正镇农文旅特色小镇项目 | 广州大学 | 是 | 石正镇及周边村（坪湖村、西湖村、南台村、东台村、中东村、石正村等） | 强化城乡规划建设服务 | 2024-12-01 | 2026年12月 | 石正镇作为县域副中心，具备良好的区域辐射与承接能力；拥有世界第一天然大佛南台卧佛山 3A 级景区，石正湾已成为附近县市区群众喜爱的网红打卡点；圩镇附近有连片稻田以及茶园、梅片基地，特色农产品可以融入旅游项目；距离兴宁黄槐军旅特色小镇仅 10 公里，可以进行旅游资源的整合与联动发展。 | 依托广大、广邮人才资源，帮扶石正镇编制农文旅发展规划，规划农文旅项目、研学项目、设计文化IP、文创产品，加快推进石正农文旅融合示范镇发展。 | 总体目标：全面提升石正镇农文旅项目的发展水平，将石正镇打造成区域内知名的农文旅融合示范镇。 1.指导石正镇农文旅融合发展规划，提出重点项目建设建议。 2.帮助石正镇乡村节点的风貌提升设计方案，指导石正河碧道沿线特色景观打造方案。 3.打造石正镇特色旅游（研学）线路，帮扶石正镇设计手绘导览图、协助石正镇策划民俗文化体验活动。 4.品牌形象塑造：打造石正文化名片，参与石正镇农文旅品牌的定位，设计石正文化IP，创作文创产品。 年度任务：2024年启动项目；2025年初步完成；2026年进一步深化。 | 肖佑兴（广州大学管理学院副院长） 陈锦棠（广州大学建筑学院副院长）15088050942 范娜（石正镇党委委员）15876709072
6 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 开展党建结对共建 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 否 | 差干镇加丰村、仁居镇仁居村、八尺镇黄沙村、石正镇先锋村、大柘镇梅东村 | 突出基本公共服务支持 | 2023-12-01 | 2025年12月 | 平远乡村振兴面临着产业、人才、文化、生态、组织等多方面的挑战，借助高校党建结对，为农村基层党组织提供先进的理念、思路和方法，为乡村振兴提供有力的人才保障和智力支持，助力农村产业振兴，推动乡村生态环境的改善和保护。 | 广州大学6个学院党委、广东邮电职业技术学院1个党支部，分别与平远县6个镇的7个村党组织（差干镇加丰村、仁居镇仁居村、井下村〈广邮〉、八尺镇黄沙村、东石镇灵水村、大柘镇梅东村、石正镇先锋村）开展党建共建活动。 | 总体目标：加强高校与乡村党建交流，以党建引领推动实施“百千万工程”。 年度任务： 1.组织共建活动。开展党建共建活动，每年开展学习、考察等共建交流1次以上； 2.加强信息交流。充分发挥结对双方党组织自身优势，交流党建工作经验，共享党建工作信息，提高党建工作水平； 3.共推乡村振兴。发挥资源优势，根据当地需求为乡村振兴工作牵线搭桥，推动产业、人才、文化、生态、组织振兴。 | 张全华（平远县委组织部副部长）13670893678 广州大学对应6个学院党委（党总支）书记 谢钟扬（广邮工会办党支部书记）13316135885
7 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 城市IP等文化产品打造 | 广州大学 | 是 | 石正镇、八尺镇、差干镇、仁居镇 | 突出基本公共服务支持 | 2024-10-01 | 2025年12月 | 为推动文旅产业和文创产品不断发展壮大，应平远所需，致力打造以平远城市IP形象为基础的平远特殊文化名片，全面提高平远城市形象的传播力和感染力。 | 依托广州大学美术与设计学院专家团队力量，打造平远文化产品。 | 总体目标：融合平远地理地貌、历史文化和经济发展等元素设计平远IP，结合平远自然风光、人文历史、土特产品等为载体创作文创产品，形成文化创意产品产业链，推动本地文化和产品更好地融湾入海。 年度任务：2024年10-12开展实地调研采风，初步完成城市IP设计；2025年完善城市IP设计，打造平远文化创意产品。 | 谢旭（平远县委宣传部副部长13750571670） 贺景卫（广州大学美术与设计学院院长、教授）13707311288
8 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 构建平远县地质灾害风险分析图 | 广州大学 | 是 |  | 突出基本公共服务支持 | 2024-10-01 | 2025年12月 | 平远县是以低山河和陵为主的山区县，受区域地形地貌、地质环境和气候等因素影响，区内崩塌、滑坡等地质灾害发育，具有发生频率高、危害大等特征。帮助构建地质灾害风险分析图，对保护人民群众生命和财产安全具有重大意义。 | 依托广州大学地理与遥感学院专家团队力量，构建平远县地质灾害风险分析图。 | 总体目标：以县域地质地貌卫星遥感数据和历史灾害数据为基础，构建构建地质灾害风险分析图，保护人民群众生命和财产安全。 年度任务：2024年10-12月开展数据采集及分析，初步完成地质灾害分析图；2025年探索动态分析。 | 吴志峰（广州大学地理遥感学院院长） 杜亚男（广州大学地理遥感学院副教授）18218188505
9 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 典型镇“百千万工程”宣传视频 | 广东邮电职业技术学院 | 否 | 八尺镇 | 突出基本公共服务支持 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 近年来，八尺镇紧紧围绕“百千万工程”典型镇建设要求，在经济发展、人居环境、绿美行动、基层治理等方面持续发力，形成初步成果，具有一定的示范作用，宣传推广典型经验做法，推动建设“醉美酒乡·幸福八尺”。 | 依托省邮电学院的资源优势和力量，制作八尺镇“百千万工程”宣传视频，进行选出推广。 | 总体目标：拍摄、制作八尺镇“百千万工程”宣传视频。 年度任务：2025年3月-10月开展实地取景拍摄，2025年11-12月，制作宣传片并推广。 | 刘兰革（广邮数字产业学院和多媒体中心）18028663692 古慧君（八尺镇党委宣传委员）14718446836
10 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 开展国情教育及研学活动 | 广州大学 | 否 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 突出基本公共服务支持 | 2024-01-01 | 2025年12月 | 平远县拥有丰富红色旅游、自然生态和人文历史资源的地区。为了更好地传承和弘扬红色文化，借助平远县的资源优势，推动当地红色旅游、生态农业和文化建设的发展，促进经济转型和可持续发展。 | 广州大学、广大附中师生到平远县开展国情教育及研学活动。 | 总体目标：通过组织师生到平远县参观考察，开展研学活动，促进学生客观认识和理解基本国情，加强爱国主义教育。 年度任务： 1.不定期组织广州大学少数民族和港澳地区学生到平远县开展国情教育，增进对国家政治、经济、自然生态、人文历史及乡村振兴的认知，加强爱国主义教育； 2.不定期组织广大附中师生到平远开展研学活动，寻访红色印迹，传承红色精神，加强爱国主义教育。 | 凌恒辉（平远县教育局）13727619002 廖勇（广州大学学生处）13392633618 郭春曦（广州大学附属中学教研所主任）18926260075
11 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 结对帮扶平远中学提升办学水平 | 广州大学 | 是 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025年12月 | 平远中学，面临着提升学校治理水平、强化师资培养、提高教学教研能力和教育质量的挑战。为了响应国家关于教育均衡发展的号召，借助广州大学附属中学的优质办学资源，充分整合双方的优势资源，为平远中学提供宝贵的学习机会，提升学校整体办学水平。 | 借助广州大学附属中学办学资源，结对帮扶平远中学提升学校治理水平，强化师资培养，提高学校教学教研能力和教育质量。 | 总体目标：帮扶平远中学提升学校治理水平，提高教学教研能力和教育质量。 年度任务： 1.帮助平远中学健全规章制度、制定发展规划、完善治理体系； 2.平远中学每年选派管理人员到广大附中跟岗锻炼； 3.平远中学选派高考学科科组长（备课组长）与广大附中科组长结成师徒关系，每年选派中学学科老师到广大附中跟岗学习； 4.建立广大附中与平远中学高考各学科微信交流群，广大附中向平远中学分享高考资源； 5.广大附中每年选派高考学科骨干教师到平远中学现场作高考备考指导，通过视频方式邀请平远中学高考学科教师参与广大附中各学科备考会议； 6.广大附中每年选派各学科名师到平远中学为尖优生开展专题讲座和示范课； 7.平远中学选派优秀学生到广大附中游学； 8.深化托管共建工作。 | 林宣云（平远中学校长）13502543135 陈建武（广州大学附属中学教导处主任）189266262218
12 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 结对帮扶铁民中学特色办学 | 广州大学 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023年9月 | 2025年12月 | 铁民中学作为一所百年老校，有着悠久的历史和文化底蕴，但在特色教育方面仍需加强。拟借助广州大学附属中学国防班的特色课程，推进铁民中学将更好地开展国防教育，培养具有国防意识和国家安全意识的青年人才，为推广国防教育做出更大的贡献。 | 借助广州大学附属中学办学资源，结对帮扶铁民中学开展特色办学，提高教育教学水平。 | 总体目标：帮扶铁民中学开展特色教育，提升办学水平和教育质量。 年度任务： 1.在前期工作基础上持续开展“少军班”特色教育指导； 2.铁民中学每年选派骨干教师到广大附中跟岗学习； 3.广大附中给予铁民中学适当的教学物资捐赠。 | 凌宏文（平远县铁民中学校长）13727621225 雷俊鹏（广州大学附属中学国防教育办公室）18922326062
13 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 开展广东大学生“百千万工程”突击队及“三下乡”社会实践活动 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 否 | 石正镇、八尺镇、差干镇、仁居镇，及16个典型村 | 突出基本公共服务支持 | 2023-11-01 | 2025年12月 | 平远地区，作为一个具有特色农业、制造业、文化创意和休闲旅游潜力的地区，对于其经济社会的全面发展有着迫切的需求。通过高校团队与平远地区紧密合作，开展社会实践活动，助推平远经济社会发展，为参与实践的大学生提供了宝贵的实践经验，促进了高等教育与地方经济的深度融合。 | 两所高校每年各组建数支以上广东大学生在校大学生“百千万工程”突击队及数支“三下乡”团队赴平远开展社会实践活动。 | 总体目标：通过高校大学生“百千万工程”突击队、“三下乡”社会实践活动，提升平远县群众文化生活、提高科普知识、提升产业发展，助力县域经济社会发展。 年度任务： 1.两所高校每年各组建数支在校大学生“百千万工程”突击队，紧扣本地“百千万工程”主攻方向，聚焦平远特色农业、特色制造业、文化创意、休闲旅游等领域开展社会实践活动，助力县域经济社会发展。 2.两所高校每年组建数支“三下乡”社会实践团队到平远参与文艺传播、公益课堂、困难帮扶、科技支农、科普宣讲、产业发展调研等多种形式的“三下乡”社会实践活动。 | 凌洁（平远团县委副书记）13723679186 李恒（广州大学团委副书记）18816799701 黄洁琼（广东邮电职业技术学院团委副书记）18988970128
14 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 师范生实习支教 | 广州大学 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2024-09-01 | 2025年12月 | 平远县也面临着教育资源的不均衡分布和教育质量的提升问题，特别是存在短期内教师数量不足的情况，这无疑对当地的教育发展构成了挑战。借助平远县与高校建立了合作关系，启动“高校师范生平远实习支教项目”提升师范生的教育教学能力，为平远县的教育事业带来积极的影响。 | 安排有教学和实习生管理经验的教师带队开展师范生、学生志愿者实习、支教。 | 总体目标：通过师范生到平远县开展实习、支教，提升师范生教育教学能力，解决平远县中小学短期教师紧缺问题，分享师范生新的教学理念和教学手段，助力平远教育高质量发展。 年度任务：高校每年安排一定数量的师范生到平远县中小学开展实习、支教。 | 姚建新（平远县教育局党组成员）13502543763 王雅雪（广州大学教务处老师）13602861621
15 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 开展艺术下乡活动 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 否 |  | 突出基本公共服务支持 | 2023-11-01 | 2025年12月 | 平远县拥有丰富的历史文化和传统艺术，乡村公共文化服务水平有待提高，乡村群众文化生活相对单一。借助高校艺术展演活动和非遗项目交流，帮助平远县更好地挖掘、保护和传承当地的非物质文化遗产，推动这些文化的创新发展，使其更加符合现代社会的审美和需求。 | 到平远县开展艺术演出活动。 | 总体目标：通过高校到平远县开展艺术展演活动，开展非遗项目的交流，提升平远县乡村公共文化服务水平，丰富乡村群众文化生活，打造乡村群众文化特色品牌。 年度任务：校地每年在平远县共同组织举行一场大型文艺演出活动。 | 姚怡15007534514； 赖典华18814098847； 李颂东（广州大学音乐舞蹈学院党委书记） 李恒（广州大学团委副书记）18816799701 黄洁琼（广邮团委副书记） 18988970128
16 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 基础教育师资培训 | 广州大学 | 是 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 突出基层人才培养培训 | 2024-03-01 | 2025年12月 | 基于当前平远部分学校管理不够规范、教育教学质量有待提高等制约平远县基础教育发展的实际问题，通过高校提供系统的理论学习和专题培训，帮助平远基础教育学校提升管理能力和教育教学能力。 | 1.开展平远县中小学幼儿园校（园）长培训，提升校（园）长管理能力； 2.开展骨干教师教学能力提升专题培训。 | 总体目标：通过开展师资培训，提高中小学校（园）长管理能力和骨干教师教育教学能力，提高平远县基础教育整体水平。 年度任务： 1.根据平远县需求，组织开展平远县中小学幼儿园校（园）长管理能力提升培训； 2.针对平远县教师队伍现状，组织开展学科骨干教师教学技能专题培训。 | 余平（平远县教师发展中心主任）13502373326 张翼（广州大学教师培训学院副院长）13342882191
17 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 乡村振兴人才培训 | 广州大学 | 是 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 突出基层人才培养培训 | 2023-11-01 | 2025年12月 | 与发达地区相比，平远县在党政干部队伍能力方面还存在一定差距。借助广州大学的优质资源，开展党政干部队伍能力提升培训项目，提高平远党政干部的专业素质和工作能力，为平远县的可持续发展提供有力的人才保障。 | 利用广州大学培训资源，通过理论与实践相结合的形式，开展平远县党政干部队伍能力提升培训。 | 总体目标：通过专题培训，促进平远县党政干部队伍能力提升。 年度任务：举办一期平远县“百县千镇万村高质量发展”或其他主题的人才能力提升培训班。 | 温晶（平远县委组织部人才室）18813770686 张翼（广州大学教师培训学院副院长）13342882191
18 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 基层人才培训 | 广东邮电职业技术学院 | 否 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 突出基层人才培养培训 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 为了提升平远基层人才（师资）的专业技能和综合素质，借助高校人力资源优势，针对不同领域和行业的基层人才，提供个性化的培训方案、增强基层人才创新能力和实践能力，促进平远经济和社会的发展。 | 根据广东邮电职业技术学院承接的培训情况，以插班的形式开展平远县基层人才（师资）能力提升培训。 | 总体目标：通过培养培训，提升平远县基层人才（师资）的专业能力、技能水平和综合素质。 年度任务：根据广东邮电职业技术学校承接的培训情况，不固定时间和地点，根据实际情况开展培训，2025年培训量不少于100人·日。 | 陈宗敏（平远县人才中心主任）13536708991 王永浩（平远县委组织部）18823001980 余平（平远县教师发展中心主任）13502373326 房赟（经营管理部主任）13622887386
19 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 信息进村入户工程专业人才培养 | 广东邮电职业技术学院 | 否 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 突出基层人才培养培训 | 2023-11-01 | 2025-12-01 | 平远县是一个典型农业县。农村电商逐渐成为推动当地经济发展的重要力量。然而，平远县在电商人才储备相对薄弱，制约了当地农村电商的发展。借助高校培训，助推平远农村电商的发展。 | 校地合作，组织开展信息进村入户工程专业人才培训。 | 总体目标：通过培训，提升平远县青年电商人才及企业的运营能力。 年度任务：帮助平远企业每年举办一期信息进村入户工程专业人才培训班，培训主要内容为电商运营、直播、短视频和信息技术等。 | 钟伟锋（平远县供销合作社主任）15986496555 贺怡（广邮培训一部） 13544300589
20 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 深化各级消费帮扶平台运用运营 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 否 | 石正镇、八尺镇、差干镇、仁居镇，及16个典型村 | 参与集体经济运营 | 2023年12月 | 2025年12月 | 平远县拥有丰富的农特产资源和优美的自然环境，但由于缺乏有效的销售渠道和品牌推广手段，且电商直播等营销人才储备相对薄弱，制约了当地农村电商的发展，许多优质的农产品无法走出乡村，走向更广阔的市场。借助高校资源优势，以推动农电商直播为主要载体，升级打造各级供销社和帮扶管，助推平远产业的转型升级，拓宽大学生就业途径。 | 依托广州大学、广东邮电职业技术学院资源优势，以供销社直供配送平远服务中心为重点，帮助平远企业开发、优化镇村消费帮扶平台，全力打造各级供销社和帮扶馆，拓宽农特产品销售渠道，助力镇村农村经济发展。 | 总体目标：以供销社直供配送平远服务中心为重点，帮扶平远县企业优化或开发消费平台，开展大学生直播助农实践活动，助力镇村农村经济发展。 年度任务： 在2024年工作开展基础上，2025年进一步深化消费帮扶平台的运营运用，全力打造县镇供销社助力经济发展。 | 13539154955 钟伟锋（平远县供销合作社主任）15986496555 薛小龙（广州大学管理学院院长）18645008236 朱慧（广州大学管理学院副院长）13480207957 苏凡博（广州大学新闻与传播学院副教授）13826490051 陈容（广邮计算机学院教师）15603079492
21 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 农产品消费帮扶和职工疗休养 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 否 | 石正镇、八尺镇、差干镇、仁居镇，及16个典型村 | 参与集体经济运营 | 2024-01-01 | 2025年12月 | 平远县拥有丰富的农业资源和优美的自然环境，但农产品销售和旅游产业一直未能得到有效提升。借助高校帮扶，建立农产品直销平台，推广平远县的特色农产品，如高山茶、蜂蜜、竹笋等；通过疗休养活动体验乡村旅游，了解自然风光和人文历史，提高平远的知名度和美誉度。 | 两所高校工会结合职工慰问、节日福利等工作需求，加大对平远县农产品的消费帮扶力度和职工疗休养。 | 总体目标：通过平远农产品消费帮扶和职工疗休养等活动，扩大平远县农产品销售及消费收入，助力平远县经济发展。 年度任务： 1.高校工会组织对平远县农产品的消费帮扶； 2.高校工会组织教职工到平远县疗休养； 3.高校到平远县开展团建或分工会活动。 | 钟伟锋（平远县供销合作社主任）15986496555 张尧辉（平远县农业农村和水务局副局长）13539154955 谭可坚（广州大学工会副主席）13342884866 谢钟扬（广邮工会办主任）13316135885
22 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 推动县域经济高质量发展体制机制改革创新 | 广州大学 | 否 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 参与基层改革创新探索 | 2023年12月 | 2025年12月 | 按照省委深改委《关于印发县域经济高质量发展体制机制改革方案的通知》文件精神，坚持以改革为先导、向改革要动力，聚焦深化扩权强县和强县扩权改革、深化营商环境综合改革、健全完善财政保障激励机制、深化资源要素市场化差别化配置改革、完善城乡融合发展体制机制方面等，加强改革攻坚落实。 | 聚焦平远县在实施“百千万工程”过程中需破解的县域经济、城镇建设、乡村振兴、城乡融合等方面的体制机制障碍，开展调查研究，并形成报告向省委改革办、省指挥办进行报告。 | 总体目标：为平远县域改革或重大项目提供咨询、调研，形成调研报告。 年度任务： 1.聚焦县域产业“1+N”绿色工业体系，在飞地建设和反向飞地建设方面实现探索突破，积极探索县域产业发展的动力机制； 2.聚焦农村土地经营管理方面，在实现“小块田”变“大块田”实现集约化发展，以及结合客家围龙屋、客家古村落保护利用等资源，盘活闲置土地方面进行研究调查； 3.探索教育机制改革，在乡镇学校、乡镇教师资源要素方面探索发展动力； 4.其他“百千万工程”涉及的重点改革任务。 | 谢红燕 （县委深改办）13825901539； 谢治菊（广州大学乡村振兴研究院院长）13368508054
23 | 梅州市 | 平远县 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 深化专家库决策咨询服务作用 | 广州大学、广东邮电职业技术学院 | 否 | 石正镇、差干镇、仁居镇、八尺镇 | 提供决策咨询服务 | 2023年12月 | 2025年12月 | 基于平远县域经济发展和科技创新需求，平远县自身的人才储备可能无法满足当地发展的需求，充分发挥专家库的智囊作用，提升平远县重大项目决策的提高政府决策的科学性、合理性和有效性，提升科技创新能力和人才素质。 | 1.持续推进“院校专家库”建设，积极发挥专家库作用； 2.为平远县各相关部门提供决策咨询服务，助力平远县实现经济社会高质量发展。 | 总体目标：根据县域需求，充分发挥“院校专家库”作用，为平远县在城乡规划、产业发展、园区建设、乡村振兴、社会治理、重大项目可研论证、政策研究提供决策咨询服务，助力平远县实现经济社会高质量发展。 年度任务： 2025年根据县域需求提供决策咨询服务。 | 黎伟（平远县委县府办副主任）13502372878 谢治菊（广州大学乡村振兴研究院院长）13368508054 黄立烽（广邮党群工作部助理）18998461858